## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: “REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y COMPARADOR PÚBLICO PRIVADO DEL PROYECTO VIAL LA CEJA – LA PINTADA (CONEXIÓN ORIENTE – SUR), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ”
Para el presente proceso contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la entidad contratante en el Contrato.
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso de contratación.
La tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso contractual o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad, ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Inicio del procesos de selección, y posterior celebración del contrato, que no satisfacen las necesidades requeridas o no cumplen con los fines de la Entidad. Se puede ocasionar por una mala planeación, expresada en documentos y estudios previos | 1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratante | Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de la política de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Subgerencia estructuracion de proyectos | Desde la estructuración del proceso hasta su ingreso para aprobación del Comité Interno de Contratación | Estudio de documentos Análisis de necesidad respecto del Plan Anual de Adquisiciones | Etapa de planeación, previo a su ingreso a Comité Interno de Contratación
2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | La modalidad de selección escogida, no es la establecida legalmente para este tipo de proceso, debido a una desatención o indebida interpretación de las normas en materia de contratación estatal. | 1. Retrocesos en el procedimiento de contratación 2. Pérdida de imagen 3. Demanda de los interesados 4. Sanciones penales y disciplinarias 5. Hallazgos fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratante | Asegurar que se tiene el conocimiento técnico, financiero y jurídico adecuado para la definición del alcance. Asegurar que desde la parte jurídica se elija adecuadamente la modalidad de selección (y causal) del proceso que se adelanta. Asegurar que los documentos son los requeridos para la modalidad de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Dependencias a cargo de la contratación | Desde la estructuración del proceso hasta su ingreso para aprobación del Comité Interno de Contratación | Estudio de documentos Análisis de necesidad y modalidad de contratación respecto del Plan Anual de Adquisiciones | Etapa de planeación, previo a su ingreso a Comité Interno de Contratación
3 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | No observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes al momento de iniciar el procedimiento de selección. Se puede ocasionar por una mala interpretación de las etapas a seguir, o confusión con las normas legales vigentes. | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones penales y disciplinarios 5. Hallazgos fiscales | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratante | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Verificar la proyección de documentos conforme a últimas versiones actualizadas y liberadas por la entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dependencias a cargo de la contratación | Fecha estimada de adjudicación del proceso (ver cronograma) | Análisis de cumplimiento de requisitos | Etapa precontractual
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Interferencia con las redes de servicios públicos referenciadas: Ocurre por la presencia de redes existentes, referenciadas o no dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, la Entidad o la comunidad. | Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratante/Contratista | Análisis tanto de los estudios y diseños entregados por el Departamento como de referencias en los sitios de obra respecto de la presencia de redes de servicios públicos que interfieran con las obras. Advertir de dichas dificultades a la interventoría y entidad contratante respecto de las acciones a tomar. Programación y socialización de los trabajos a realizar con las comunidades que puedan verse afectadas por la interferencia de los servicios | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y/o Contratante | Desde fecha acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato | Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo | Semanal
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentación o presentación tardía de garantías: El contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que hagan difícil conseguir las garantías. | 1. Incumplimiento contractual 2. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del proyecto | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Asegurar que las pólizas de seguro del contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Revisar estados financieros de los oferentes. Efectuar seguimiento a la constitución de pólizas dentro de un plazo razonable. Adelantar procesos sancionatorios en los términos de Ley | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Dependencia a cargo de la contratación | Fecha estimada de legalización del contrato del proceso (ver cronograma) | Análisis de cumplimiento de requisitos. Seguimiento mediante llamadas y correos electrónicos requiriendo la consecución de garantías | Durante el periodo de legalización del contrato y sus modificaciones
6 | Especifico | Interno - Externo | Todas las etapas: Planeación, selección, contratación, ejecución | Operacional | Corrupción: Posibilidad de que por decisión, acción u omisión, se abuse del poder o de la confianza para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, en detrimento del interés colectivo | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Deterioro de la imagen, daños a la reputación o pérdida de confianza en la entidad o en el contratista frente a terceros proveedores o al sistema financiero al punto de afectar la ejecución del contrato. 3. Recibir bienes, obras y/o servicios que no satisfacen las necesidades de la entidad 4. Detrimento patrimonial 5. Posibles sobrecostos en la ejecución cuando el contratista intenta obtener beneficios irregulares. 6. Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratante / Contratista | Verificación de requisitos y documentos necesarios para la evaluación de proponentes. Definición clara de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, con trazabilidad de la información y segregación de funciones con control jerárquico. Control a la ejecución contractual y designación de supervisor que cuenten con los conocimientos y experticia requeridos para ejercer las funciones de manera eficiente. Implementación de medidas y reporte de alertas conforme indican los instrumentos institucionales dispuestos para ello: Código de Integridad, Programa de Etica y Transparencia Publica ; la Atención al Ciudadano con canales para la recepción de denuncias. Implementación por parte del contratista de sistemas de prevención y gestión de riesgos como SAGRILAFT (si está obligado a ello) o la adopción de buenas prácticas empresariales a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como la adopción de códigos de ética, código de conducta, etc. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Dependencia a cargo de la contratación / Contratista / Supervisión | Desde la estructuración del proceso de selección hasta la liquidación del contrato | Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección Controles y seguimientos rutinarios a la ejecución del contrato por parte de la supervisión. Reporte oportuno y alertas tempranas sobre irregularidades en la ejecución del contrato. Seguimiento y monitoreo a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS. | Permanente
7 | General | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes. | Aumento de costos operacionales (posibles adiciones presupuestales) y retraso en en la ejecución del cronograma y, por ende, de la entrega del proyecto a la comunidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratante / Contratista | Control permanente del avance de ejecución de los estudios y diseños respecto de la programación establecida. Implementación de estrategias de seguimiento y gestión oportuna para resolver dificultades en la ejecución del contrato, así como un control estricto por parte de la supervisión a las eventuales solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. Revisión permanente del cronograma y actualización de pólizas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Se deberán realizar seguimientos al cronograma de ejecución, así como evaluación estricta a las solicitudes de prórroga, teniendo presente la actualización de pólizas de seguro | Semanal
8 | General | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Coordinación Interinstitucional: Cuando la Rentan y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de ley. | Impacto negativo por retrasos en el cumplimiento de los objetivos, alcances y en el objeto contractual (retrasos en la entrega del proyecto) | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratante / Contratista | La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y tomar decisiones en el menor tiempo posible. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas Trazabilidad de reuniones, correos, llamadas telefónicas, seguimientos realizados | Mensual
9 | General | Interno - | Ejecución | Operacional | Atrasos en la ejecución del alcance objeto del contrato. Ocurre por la falta o deficiente gestión y propuestas del contratista para solucionar impases que se presenten fente a la estructuración integral del proyecto | Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Planeación adecuada durante la ejecución del contrato de los recursos con los que debe contar para un desarrollo eficaz del proyecto. Gestionar con eficacia y rapidez todas las inquietudes de orden técnico, jurídico, financiero, administrativo, contable, predial, ambiental, social y de riesgos que se puedan presentar fente a la estructuración integral del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Reuniones permanentes para socializar las inquietudes que se presenten, discutir las alternativas de solución disponibles, y direccionar rápida y efectivamente los cursos de acción a seguir | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto de materiales, elementos y equipos del Contratista Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros. | Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Tomar acciones preventivas y de protección para la custodia de equipos, vehículos, herramientas y demás elementos que requiere el contratista paara efectuar su labor | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal, con el fin de que se den señales de alerta | Diario
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo del personal del contratista. Ocurre cuando un integrante del equipo de trabajo del contratista sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral en ocasión del desempeño de las labores del proyecto objeto del contrato | Retrasos en el desarrollo de las actividades requeridas para la estructuración integral del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Cumplir a cabalidad las políticas, lineamientos y directrices en materia de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Verificación del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial | Durante la ejecución del contrato.
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal del contratista Ocurre cuando cualquier integrante del equipo de trabajo del contratista no desempeña las funciones conforme a las revisiones y validaciones de los alcances técnicos y especificaciones, poniendo en riesgo la calidad y oportuna entrega de los productos. | Riesgo en la calidad de los productos suministrados, retrasando la oportuna entrega de los mismos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Tener la certeza que todo el personal que conforma el equipo de trabajo del contratista cuente con la idoneidad y experiencia especifica en las actividades objeto del contrato para la estructuración integral del proyecto. Solicitar al contratista garantía de cumplimiento que incluya el amparo de 'Calidad del servicio prestado' Políticas de seguimiento y control mediante el ejercicio de la supervisión del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Dependencia a cargo de la contratación / Contratista / Supervisión | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Revisar que el perfil del personal del contratista cumpla con lo requerido previamente | Permanentemente
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas | Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratante / Contratista | Producción del contrato con las normas vigentes y aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad. Hacer seguimiento permanente a la expedición de nueva normatividad o doctrina en materia carcelaria que pueda impactar el proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dependencia a cargo de la contratación / Contratista / Supervisión | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás aplicables al contrato | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo Financiero: Se refiere a los efectos derivados de las variaciones en los tipos de cambio, en la composición de fuentes de financiación (recursos propios o de créditos en moneda nacional o extranjera), en los términos o condiciones de financiación de los recursos (montos necesarios, plazos, períodos de gracia, tasas de interés, comisiones, garantías, etc.), y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar los flujos estimados del proyecto | Impacto económico favorable o desfavorable al contratista ante variaciones en los flujos esperados del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar por parte del contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, el estudio de mercado financiero y el uso de esquemas de construcción de escenarios futuros probables, con el fin de establecer mecanismos de control que tiendan a disminuir el riesgo. Verificar la suficiencia de respaldo financiero del contratista al momento de elaborar y presentar la propuesta técnico-económica. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Desde la estructuración de la propuesta técnico-económica que se presente a la entidad, hasta la terminación del contrato | Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta, que impactan la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuada gestión socioambiental de las obras:Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega del proyecto y posibles sanciones. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Políticas de mitigación y control y monitoreo ambiental. Implementación de un plan de manejo ambiental y exigencia de su cumplimiento y verificación del mismo por parte de la interventoría. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Desde fecha acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato y recibo de las obras. | Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad. | Semanal
16 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez del contrstista: Se refiere a que el contratista pueda carecer de los recursos necesarios y disponibles para garantizar la continuidad y cumplimieno del contrato | Incumplimiento del plazo, alcance y de realización de acciones del contrato, a causa de la insuficiencia de recursos del contratista que demanda el proyecto. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratante / Contratista | RENTAN garantiza que los fondos necesarios para el pago de los servicios del contrato estarán disponibles en la cuenta bancaria aperturada en el IDEA.. El contratista debe verificar la suficiencia de respaldo financiero al momento de elaborar y presentar la propuesta técnico-económica. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Dependencia a cargo de la contratación / Contratista / Supervisión | Desde la estructuración de la propuesta técnico-económica que se presente a la entidad, hasta la terminación del contrato | Verificando la situación financiera del contratista, el estado de cuenta y disponibilidad de los 'Recursos a Administrar' depositados en el IDEA. | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales del contratista. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, o se incumple el pago de remuneraciones, de prestaciones sociales legales, de afiliación y pago a la seguridad social integral e indemnizaciones a favor del personal que integra el equipo del contratista. . | Genera retraso en la ejecución de los trabajos. Eventuales sobrecostos por reclamaciones, multas y demandas de índole laboral. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Solicitar al contratista garantía de cumplimiento que incluya el amparo de 'Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales' Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal a cargo, verificando la afiliación y pago mensual a la seguridad social integral | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratante / Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Revisión de la garantía de cumplimiento. Verificar que cada persona vinculada al proyecto este afiliada al sistema de seguridad social y se le esten efectuando los respectivos aportes. Exigir el certificado de estar al día (paz y salvo) en los pagos de salarios y prestaciones sociales, como requisito para el pago del contratista. | Permanente y mensual (revisión de certificados)
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato. Se presenta ante incumplimiento total o parcial del objeto y de las obligaciones contractuales, por parte del contratista | 1. Incumplimiento del proyecto e insatisfacción de la necesidad 2. Retrasos en el desarrollo de las actividades requeridas para la estructuración integral del proyecto 3. Pérdida de imagen 4. Demanda de partes interesadas 5. Desgaste administrativoS 6. Sanciones disciplinarias, penales y hallazgos fiscales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Solicitar al contratista garantía que incluya el amparo de 'Cumplimiento del contrato y las obligaciones surgidas' Políticas de seguimiento y control mediante el ejercicio de la supervisión del contrato Dejar claramente estipulado en el contrato las obligaciones de cada una de las partes, con la forma de entrega de los productos, fechas y formas de pago. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratante / Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Controles y seguimientos rutinarios a cronograma de ejecución y evaluación estricta a las solicitudes de prórroga por parte de la supervisión. Reporte oportuno y alertas tempranas sobre irregularidades en la ejecución del contrato. Seguimiento y monitoreo a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS. Comités donde se expongan todas las dudas y a través de los cuales se pueda dar una respuesta efectiva y rápida. | Permanentemente
19 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Ambiental: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias y/o permisos ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces, intervenciones forestales, uso del recurso hídrico y vertimientos puntuales y no puntuales, sin los debidos permisos de las autoridades ambientales y en general el incumplimiento de la normatividad ambiental y directrices de la entidad contratante. | Impactos ambientales negativos y posibles sanciones de las entidades ambientales competentes y posibles retrasos de la obra. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Seguimiento estricto de la interventoría al cumplimiento de la normatividad ambiental y exigencia de los permisos ambientales y/o mineros al contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde fecha acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato y recibo de las obras. | Verificaciones periódicas de cumplimiento de las normas y obligaciones minero-ambientales y de la adecuada implementación del plan de gestión ambiental. | Mensual
20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la supervisión del contrato: Se refiere a no dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los manuales de la entidad y/o por falta de competencia e idoneidad para realizar el trabajo encomendado | Pérdida de la credibilidad e imagen institucional, desgaste administrativo, posibles hallazgos de entes de contraol y sanciones legales. Retrasos en el desarrollo de las actividades requeridas para la estructuración integral del proyecto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratante | Determinar, desde la dependencia responsable del proyecto y de la ejecución de contrato, el tipo de supervisión que se requiere para el proyecto y designar el(los) respectivo(s) responsable(s) idóneo(s) en la(s) materia(s). Informar a la supervisión sobre aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros, contables, de predial, ambientales, sociales y de riesgos, que demanda el contrato a vigilar. Notificar a la supervisión sobre aspectos de responsabilidad, obligaciones y deberes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Dependencia a cargo de la contratación / Supervisión | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Seguimiento, control y verificación de informes presentados por la supervisión del contrato, por parte de los directivos responsables del proyecto. | Permanente
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público: Alteraciones presentadas por protestas, actos vandálicos, bloqueos por condiciones de orden público y manifestaciones u otros, que impidan la movilización de personal, equipos o elementos para la prestación del servicio. | Retrasos en el desarrollo de las actividades requeridas para la estructuración integral del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratante / Contratista | Contar con planes de contingencia o de continuidad con respecto a la prestación de los servicios, previendo obstáculos por bloqueos de vías y otros efectos de situaciones de orden público que imposibiliten el acceso al contratista al sitio donde deba realizar los estudios. Integrar en su plan de contingencia esta amenaza y realizar su respectivo análisis. Analizar la eventual suspensión del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratante / Contratista | Desde el acta de inicio del contrato hasta la terminación del contrato | Estar atento a los conflictos y situaciones de orden social y verificar los posibles controles, como vías alternas para el transporte, generando alertas tempranas para actuar con prontitud | Durante toda la ejecución del contrato