## RESUMEN
Centro de Costos | No. Contrato | Entidad Contratante | Objeto | Valor Presupuesto
5245605001 | 4600018456 de 2025 | Secretaría de Infraestructura Física - Departamento de Antioquia | Contrato interadministrativo para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de mejoramiento y construcción de obras complementarias sobre el corredor vial Liborina - Sabanalarga (código 62AN14-2), Subregión Occidente del Departamento de Antioquia | 819757788
5266605001 | 4600018666 de 2025 | Secretaría de Infraestructura Física - Departamento de Antioquia | Contrato interadministrativo para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mejoramiento y construcción de obras complementarias de la vía La Lorena – Maratón Etapa 3, de la Subregión Suroeste del Departamento de Antioquia | 713371254
5277805607 | 25IA111B2778 | Secretaría de Infraestructura Física - Departamento de Antioquia | Contrato interadministrativo para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mejoramiento y obras complementarias de la vía corta de acceso al municipio de El Retiro – Antioquia | 432735750
5246505001 | 4600018465 de 2025 | Secretaría de Infraestructura Física - Departamento de Antioquia | Contrato interadministrativo para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para mejoramiento y construcción de obras complementarias sobre el corredor vial Remolino - Hispania - Puerto Boy - La Bodega - Andes - Jardín - Alto de Ventanas código (60AN04), Subregión Suroeste del Departamento de Antioquia | 826464562
5267205001 | 4600018672 de 2025 | Secretaría de Infraestructura Física - Departamento de Antioquia | Contrato interadministrativo para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato mejoramiento de la red vial de segundo orden mediante la construcción de un puente en el municipio de Briceño del Departamento de Antioquia | 345949952
5269505001 | 25SS122C2695 de 2025 | Secretaría De Seguridad, Justicia Y Paz - Departamento de Antioquia | Contrato interadministrativo para realizar la interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión v de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana – TESCC, en los municipios del Departamento de Antioquia. | 8932780954
TOTAL COSTO PERSONAL INTERVENTORIAS |  |  |  | 12071060260

## LIBORINA
Fecha de actualización: 1 de marzo de 2022 |  |  | Nota 1: El archivo contiene referencias circulares, por lo tanto se debe tener activo el calculo iterativo de las fórmulas
Nota 2: Sólo diligenciar información en las celdas resaltadas en azul
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial - Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
| Código | CCE-EICP-FM-70 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBORINA-SABANALARGA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA.
| CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL | PRIMA DE LOCALIZACIÓN | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN | VALOR
Km 1+625 al Km 1+825, Km 7+765 al Km 8+846 Km 9+742 al Km 16+495 Km 17+665 - Km 19+260 Km 19+523 - Km 22+670
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director de Interventoría durante el tiempo de licencias y permisos | 11533197 |  | 10% | 0 | 0
| 1 | Profesional Ambiental durante el tiempo de licencias y permisos | 6092580 |  | 15% | 0 | 0
| 1 | Director de Interventoría | 11533197 |  | 100% | 7 | 80732379
| 1 | Profesional Residente de Interventoría | 7060560 |  | 100% | 7 | 49423920
| 1 | Profesional Ambiental | 6092580 |  | 100% | 7 | 42648060
| 1 | Profesional SST | 4767302 |  | 100% | 7 | 33371114
| 1 | Profesional Social | 6092580 |  | 100% | 7 | 42648060
| 1 | Profesional Auxiliar de ingenieria | 6092580 |  | 100% | 7 | 42648060
|  | Profesional en calidad | 6092580 |  | 100% | 7
|  | Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos | 0 |  | 25% | 7
PERSONAL TECNOLOGO Y TÉCNICO
| 1 | Tecnólogo en Construcciones Civiles | 3880461 |  | 100% | 7 | 27163227
| 1 | Tecnologo SST | 3880461 |  | 100% | 7 | 27163227
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1 | Secretario (a) | 1825000 |  | 100% | 5.5 | 10037500
| 1 | Mensajero | 1623500 |  | 100% | 5 | 8117500
| 1 | Conductor | 1985048 |  | 100% | 7 | 13895336
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) | [5 empty] | 377848383
| FACTOR PRESTACIONAL (8) | [5 empty] | 1.47
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A) | [5 empty] | 555437123
| CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
| (9) |  |  | (10) | (11) | (12) | (9)*(10)*(11)*(12) = (13)
COSTOS ESTIMADOS
| 1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura | Estimado | 193063414 |  |  | 193063414
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | [5 empty] | 193063414
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 748500537
| ADMINISTRACION = 8% * (C) = (D) | [5 empty] | 59880042.96
| IVA = 19% * (D) = (E) | [5 empty] | 11377208.1624
| COSTO TOTAL (C) + (D) + (E) = (F) | [5 empty] | 819757788
820334134

## FP LIBORINA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBORINA-SABANALARGA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARATMENTO DE ANTIOQUIA.
FACTOR MULTIPLICADOR
1 | Sueldo Básico | 100%
| Subtotal 1 | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales
| Prima anual | 8.33%
| Cesantía anual | 8.33%
| Interés a las cesantías | 1%
2.2 | Aportes a la Seguridad social
Salud (EPS)
| Pensiones (AFP) | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) | 6.96%
2.3 | Aportes parafiscales
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
| Cajas de compensación familiar | 4%
2.4 | Descanso remunerado (vacaciones)
| Vacaciones anuales | 4.17%
2.5 | Dotación e Implementos de seguridad
| Dotación | 0.61%
| Implementos de seguridad - Elementos de protección personal | 0.74%
| Exámenes de ingreso y egreso | 0.65%
| Subtotal 2 | 46.79%
| Subtotal 1+2+3+4+5 | 146.8%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales | 1.47

## PERFILES LIBORINA
Profesionales interventoria Liborina
Cargo | Profesión | Experiencia general | Experiencias específica | Funciones del profesional
Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | Mínimo 12 años como profesional (desde expedición de la tarjeta profesional). | Mínimo 8 años como Director de interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Dirigir la interventoría multidisciplinaria; velar por el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y legal; tomar decisiones para garantizar el objeto contractual; suscribir actas e informes; establecer metodología de supervisión.
Profesional Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | Mínimo 8 años como profesional (desde expedición de la tarjeta profesional). | Mínimo 6 años como Residente de interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Ejecutar la supervisión técnica diaria, control de calidad de materiales y obras, actualización de bitácora, apoyo en informes técnicos y verificación de cumplimiento de especificaciones.
Profesional Ambiental | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Sanitario y Ambiental | Mínimo 6 años como profesional (desde expedición de la tarjeta profesional). | Mínimo 4 años desempeñando actividades ambientales en contratos de obra o de interventoría (en proyectos de construcción/mejoramiento de pavimento asfáltico o concreto hidráulico en vías primarias/secundarias/urbanas/pistas). | Revisar y hacer seguimiento al PMA, permisos/licencias, manejo de RCD, reposición arbórea, certificaciones de procedencia de materiales, indicadores ambientales e informes mensuales.
Profesional SST | Ingeniero o profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Seguridad Industrial / Higiene y Seguridad Ocupacional / Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Mínimo 4 años como profesional (desde expedición de la tarjeta profesional o resolución en SST). | Mínimo 3 años en actividades SISO/SST en contratos de obra o de interventoría (en proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento, pavimentación, rehabilitación, mantenimiento o conservación en pavimento asfáltico de carreteras primarias/secundarias/urbanas/pistas). | Aprobar y verificar el Plan SST, seguimiento a afiliaciones y pagos al SGSSI, reporte de incidentes/accidentes, control de maquinaria/vehículos, indicadores y evidencias de gestión SST.
Profesional Social | Sociólogo(a) o Comunicador(a) Social o Antropólogo(a) o Trabajador(a) Social o Psicólogo(a) o Profesional en Planeación y Desarrollo Social | Mínimo 6 años como profesional (desde expedición de la tarjeta profesional, cuando aplique). | Mínimo 4 años desempeñando actividades sociales en contratos de obra o de interventoría (en proyectos de construcción/mejoramiento de pavimento asfáltico o concreto hidráulico en vías primarias/secundarias/urbanas/pistas). | Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Gestión Social, relacionar recursos físicos, manejar PQRSD, actas de vecindad y entorno, evidencias y certificaciones de paz y salvo social.
Profesional Auxiliar de Ingeniería | Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | Mínimo 6 años como profesional (desde expedición de la tarjeta o matrícula). | Mínimo 4 años como ingeniero civil/de vías y transporte/tecnólogo/auxiliar/inspector de obra en contratos de obra o interventoría en proyectos de pavimento asfáltico (que hayan incluido colocación de afirmado y/o base y/o subbase granular). | Apoyar control de cantidades, verificación de procesos constructivos, toma de registros y ensayos, actualización de planos/cambios, apoyo al residente en campo.
Tecnólogo en Construcciones Civiles | Tecnólogo en Construcciones Civiles o Tecnólogo en Obras Civiles | Mínimo 2 años como tecnólogo (desde expedición de tarjeta o matrícula profesional). | Mínimo 1 año como residente/auxiliar/inspector de obra o interventoría en proyectos de pavimento asfáltico (que hayan incluido colocación de afirmado y/o base y/o subbase granular). | Apoyo operativo en frentes de obra, control de actividades y cuadrillas, registro fotográfico y georreferenciado, mediciones y reportes diarios.
Tecnólogo SST | Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo o Tecnólogo en Seguridad Industrial o Tecnólogo en Salud Ocupacional o Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Mínimo 2 años como tecnólogo (desde expedición de tarjeta o matrícula profesional). | Mínimo 1 año como Tecnólogo SST en contratos de obra o interventoría (en proyectos viales con pavimento asfáltico). | Apoyo operativo al componente SST: inspecciones en campo, verificación de EPP, listas de chequeo, soporte documental para informes mensuales y PAPSO.
Secretario (a) | Secretariado, asistente administrativa o auxiliar administrativa o afines | Mínimo 2 años de experiencia como secretaria, asistente administrativa o auxiliar administrativa. | Minimo 1 año de experiencia previa en proyectos de obra pública, interventoría, supervisión o construcción. | Manejo de documentación técnica de obra (Actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación), Informes mensuales de interventoría, Correspondencia contractual, Control de archivos físicos y digitales, Apoyo en seguimiento contractual (radicación de documentos, control de plazos, pólizas, modificaciones, otrosíes), Coordinación de agendas, comités de obra y reuniones técnicas, Elaboración y organización de expedientes contractuales conforme a normas de archivo (Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos).
Mensajero | Mensajero, repartidor o auxiliar de mensajería,con licencia de conducción vigente | Mínimo 1 año de experiencia como mensajero, repartidor o auxiliar de mensajería | Minimo 1 año de experiencia previa en proyectos de obra pública, interventoría, supervisión o construcción. | Radicación y entrega de documentos, Trámites externos (bancos, notarías, entidades públicas y privadas), Recepción y distribución de correspondencia interna, Manejo de dinero, consignaciones y pagos (cuando aplique).
Conductor | Bachiller | Mínimo 1 año de experiencia como conductor con licencia de conduccion vigente | Mínimo 2 años como conductor,en proyectos de obras públicas o construcción. | Conducir el vehículo asignado conforme a las normas de tránsito y seguridad, Transportar personal, materiales y equipos de obra, Verificar el estado mecánico del vehículo antes y después de su uso, Reportar novedades, fallas o accidentes, Mantener el vehículo limpio y en condiciones óptimas, Apoyar actividades logísticas relacionadas con el proyecto, cuando se requiera

## LORENA
Fecha de actualización: 10 de enero de 2023 |  |  | Nota 1: El archivo contiene referencias circulares, por lo tanto se debe tener activo el calculo iterativo de las fórmulas
Nota 2: Sólo diligenciar información en las celdas resaltadas en azul
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial - Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
| Código | CCE-EICP-FM-70 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍA LA LORENA – MARATÓN ETAPA 3, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
| CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL | PRIMA DE LOCALIZACIÓN | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Profesional Director de interventoría | 8898299 |  | 100% | 7 | 62288093
| 1 | Profesional Residente de obra | 7060560 |  | 100% | 7 | 49423920
| 1 | Profesional Residente de obra-puentes | 7060560 |  | 100% | 5 | 35302800
| 1 | Profesional Residente Ambiental | 6092580 |  | 100% | 7 | 42648060
| 1 | Profesional Residente Forestal | 6092580 |  | 50% | 4 | 12185160
| 1 | Profesional Residente SST | 4767302 |  | 100% | 6 | 28603812
| 1 | Profesional del Área Social | 4767302 |  | 50% | 6 | 14301906
| 1 | Tecnologo (a) de obras civiles | 3880461 |  | 100% | 6.5 | 25222997
| 1 | Tecnologo (a) de obras civiles acueducto | 3880461 |  | 100% | 3 | 11641383
| 1 | Tecnologo (a) SST | 3859000 |  | 100% | 6 | 23154000
6
6
6
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1 | Secretario (a) | 1845566 |  | 100% | 6.4 | 11811622
| 1 | Conductor | 1985048 |  | 100% | 7 | 13895336
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) | [5 empty] | 330479089
| FACTOR PRESTACIONAL (8) | [5 empty] | 1.54
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A) | [5 empty] | 508937797
| CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
| (9) |  |  | (10) | (11) | (12) | (9)*(10)*(11)*(12) = (13)
COSTOS ESTIMADOS
| 1 | Valor estimado para provisión de horas extras del equipo de Tecnólogos | Estimado |  | ´ |  | 0
| 1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura |  | 142423830 |  |  | 142423830
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | [5 empty] | 142423830
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 651361627
| ADMINISTRACION = 8% * (C) = (D) | [5 empty] | 52108930.16
| IVA = 19% * (D) = (E) | [5 empty] | 9900696.7304
| COSTO TOTAL (C) + (D) + (E) = (F) | [5 empty] | 713371254
713644800

## FP LORENA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍA LA LORENA – MARATÓN ETAPA 3, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
FACTOR MULTIPLICADOR
1 | Sueldo Básico | 100%
| Subtotal 1 | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales
| Prima anual | 8.33%
| Cesantía anual | 8.33%
| Interés a las cesantías | 1%
2.2 | Aportes a la Seguridad social
Salud (EPS)
| Pensiones (AFP) | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) | 6.96%
2.3 | Aportes parafiscales
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
| Cajas de compensación familiar | 4%
2.4 | Descanso remunerado (vacaciones)
| Vacaciones anuales | 4.17%
2.5 | Dotación e Implementos de seguridad
| Dotación | 3%
| Implementos de seguridad - Elementos de protección personal | 4%
| Exámenes de ingreso y egreso | 2%
| Subtotal 2 | 53.79%
| Subtotal 1+2+3+4+5 | 153.8%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales | 1.54

## PERFILES LORENA
Profesionales interventoria Lorena
Cargo | Profesión | Perfil | Experiencia general | Experiencias específica | Funciones del profesional
Director General (Profesional Especialista) | Ingeniero Civil o de Vías y Transportes; Especialista en Gerencia de Proyectos o de Obra | Nivel de responsabilidad: Total (administrativo y técnico). Establece políticas y controles financieros. | >= 12 años | >= 8 años específica | Dirección integral de la interventoría; decisiones administrativas y técnicas; relación con la Entidad; asegurar cumplimiento del objeto.
Director / Ingeniero Especialista / Profesional SIG | Ingeniero Civil o de Vías y Transportes; Profesional universitario en Contaduría/Administración/Contabilidad y Finanzas (según rol). | Responsable de decisiones administrativas y técnicas (reporte a instancia superior). | >= 10 años | >= 7 años específica | Dirección técnica de frentes; control de calidad; coordinación SIG; seguimiento de cronograma e inversiones.
Profesional Pregrado 3 (asesores y especialistas temáticos) | Contaduría/Administración/Finanzas; Ingeniería Civil/Vías; Abogado (jurídico y gestión predial); Ingeniero Forestal; Geólogo; Biólogo; Arqueólogo; Economista; Profesional Residente de Obra | Responsable de decisiones administrativas/técnicas con reporte. | >= 8 años | >= 6 años específica | Apoyo especializado: contable/tributario, jurídico/predial, ambiental/forestal, geología, biología, arqueología, economía, residencia de obra.
Profesional Pregrado 2 | Profesional Residente Ambiental; Profesional Residente Social; Profesional Prediador; Antropólogo | Responsable de decisiones técnicas con reporte. | >= 6 años | >= 4 años específica | Gestión ambiental/social; seguimiento planes PMA/GS; relación comunitaria y predial.
Profesional Pregrado 1 / Profesional SISO | Ambiental/Social/Predial/Antropología; SISO | Responsable de decisiones técnicas con reporte. | >= 4 años | >= 3 años específica | Ejecución y control de componentes ambientales/sociales/SST; informes mensuales; indicadores.
Topógrafo (Personal Operativo) | Topógrafo | Operativo; soporte a levantamientos y control geométrico. | >= 2 años | >= 1 año específica | Levantamiento topográfico; apoyo a control de obra; planos y georreferenciación.
Tecnólogo 2 | Tecnólogo en Construcciones Civiles/Ambiental/Social/SISO o en áreas administrativas (Adm/Contabilidad/Finanzas/Gestión de Mercados) | Asesora, elabora estudios independientes, análisis y conclusiones, verificados por un Director. | >= 2 años | >= 1 año específica | Apoyo técnico/administrativo; control documental; mediciones y seguimiento.
Tecnólogo 1 / Dibujante | Tecnólogo en Construcciones Civiles/Ambiental/Social/SISO; Dibujante | Asesora y elabora estudios con verificación. | >= 2 años | N/A | Dibujo y actualización de planos; apoyo de campo y gabinete; registro fotográfico.
Técnico 3 | Inspectores de obra / Operario especializado / Técnico | Decisiones fijadas por guías. | >= 3 años | N/A | Inspección de actividades; soporte a control de calidad; ejecución especializada.
Técnico 2 | Oficiales (Electricista, minero, demoliciones, movimiento de tierra, impermeabilizaciones, filtros, pisos, pintura, refuerzo, urbanismo); Operario de inyección; Pilero; Operario de perforación; Rastrillero; Cadenero 1 | Decisiones rutinarias previstas en manuales. | >= 1 y < 3 años | N/A | Ejecución de actividades de obra según procedimientos; soporte a cuadrillas.
Técnico 1 / Encargado de campamento / Técnico administrativo | Técnico en Contabilidad/Finanzas/Administración de Empresas | Decisiones rutinarias previstas en manuales. | >= 0 y < 1 año | N/A | Administración de campamento; soporte administrativo; control básico de recursos.
Auxiliar (Personal operativo) | Auxiliar (H) / Almacenista / Jardinero | Operativo. | >= 0 y < 5 años | N/A | Apoyo logístico; almacenamiento; jardinería y mantenimiento.
Básico con experiencia (Operativo) | Ayudante entendido / Ayudante electricista / Operario equipo liviano / Vigía en salud | Operativo. | >= 1 y < 2 años | N/A | Apoyo a actividades básicas de obra; seguridad operacional.
Básico con experiencia (Administrativo) | Bachiller con conocimiento en ofimática (Auxiliar administrativo) | Administrativo. | >= 0 y < 1 año | N/A | Apoyo documental y administrativo básico; gestión de archivos e informes.
Básico sin experiencia (Operativo) | Ayudante raso / Liguero / Cadenero 2 | Operativo. | 0 años | N/A | Apoyo general de obra en diferentes etapas.
Secretario (a) | Secretariado, asistente administrativa o auxiliar administrativa o afines | Mínimo 2 años de experiencia como secretaria, asistente administrativa o auxiliar administrativa. | Minimo 1 año de experiencia previa en proyectos de obra pública, interventoría, supervisión o construcción. | N/A | Manejo de documentación técnica de obra (Actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación), Informes mensuales de interventoría, Correspondencia contractual, Control de archivos físicos y digitales, Apoyo en seguimiento contractual (radicación de documentos, control de plazos, pólizas, modificaciones, otrosíes), Coordinación de agendas, comités de obra y reuniones técnicas, Elaboración y organización de expedientes contractuales conforme a normas de archivo (Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos).
Conductor | Bachiller | Mínimo 1 año de experiencia como conductor con licencia de conduccion vigente | Mínimo 2 años como conductor,en proyectos de obras públicas o construcción. | N/A | Conducir el vehículo asignado conforme a las normas de tránsito y seguridad, Transportar personal, materiales y equipos de obra, Verificar el estado mecánico del vehículo antes y después de su uso, Reportar novedades, fallas o accidentes, Mantener el vehículo limpio y en condiciones óptimas, Apoyar actividades logísticas relacionadas con el proyecto, cuando se requiera

## ACTA 2
FICHA FINANCIERA
Contratante: |  | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
Objeto: |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Duración (meses): 14 meses
Fecha de elaboración: 24/10/2025
COSTOS PERSONAL PARA CAPACIDAD TÉCNICA PROYECTO
COSTOS DE PERSONAL DIRECTIVO PROYECTO
Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
Equipo de supervisión y técnico
1.1.1 | Director especialista ingeniero civil, arquitecto y/o afines | Persona | 1 | 11533197 | 6 | 69199182
1.1.2 | Profesional coordinador ingeniero civil o afines | Persona | 1 | 8898299 | 6.5 | 57838944
1.1.3 | Profesional coordinador Ambiental | Persona | 1 | 8898299 | 6.5 | 57838944
1.1.4 | Profesional coordinador Social | Persona | 1 | 8898299 | 6 | 53389794
1.1.5 | Profesional coordinador SST | Persona | 1 | 8898299 | 6.5 | 57838944
1.1.6 | Profesional coordinador ingenieria electricista | Persona | 1 | 8898299 | 6 | 53389794
[5 empty] | FM | 1.4679
|  |  |  | SUBTOTAL CONTO PERSONAL DIRECTIVO |  | 513024594
COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO PROYECTO
1.2.1 | Profesional de apoyo ingeniero civil o afines | Persona | 12 | 7060560 | 7 | 593087040
1.2.2 | Profesional Ambiental | Persona | 12 | 6092580 | 7 | 511776720
1.2.3 | Profesional Social | Persona | 12 | 6092580 | 7 | 511776720
1.2.4 | Profesional SST | Persona | 12 | 6092580 | 7 | 511776720
1.2.5 | Profesional en ingenieria electricista | Persona | 12 | 7060560 | 7 | 593087040
1.2.6 | Auxiliar técnologo en construcciones civiles | Persona | 16 | 3880461 | 7 | 434611632
1.2.7 | Auxiliar SST Interventoria | Persona | 16 | 3880461 | 7 | 434611632
1.2.8 | Auxiliar ambiental Interventoria | Persona | 16 | 3880461 | 7 | 434611632
1.2.9 | Auxiliar social Interventoria | Persona | 16 | 3880461 | 7 | 434611632
1.2.10 | Profesional Administrativo y financiero | Persona | 1 | 7060560 | 7 | 49423920
1.2.11 | Profesional de apoyo Administrativo y Financiero | Persona | 1 | 4767302 | 7 | 33371114
1.2.12 | Auxiliar administrativo y financiero | Persona | 3 | 3880461 | 7 | 81489681
1.2.13 | Conductor | Persona | 3 | 1985048 | 7 | 41686008
[5 empty] | FM | 1.4679
|  |  |  | SUBTOTAL CONTO PERSONAL DIRECTIVO |  | 6849106157
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL CAPACIDAD TÉCNICA PROYECTO DE INTERVENTORIA | [5 empty] | 7362130751
COSTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LOGÍSTICA CAPACIDAD TÉCNICA - REEMBOLSABLES
Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
2.2 | Reconocimiento personal operativo de Moto Alquiler modelo 2017 o superior - tarifa de alquiler y cilindraje igual o superior a 125 cc | Bolsa | 1 | 60580992 | 1 | 60580992 | 50%
2.3 | Prima localizacion del personal de obra | Bolsa | 1 | 671058000 | 1 | 671058000 | 50%
2.4 | Bolsa para transportes no convencionales (Aereo, fluvial, mular, mototaxi, motocicleta adicionales). Se estima un 15% del costo de los vehiculos) | Bolsa | 1 | 62531346.6 | 1 | 62531347 | 50%
SUBTOTAL COSTOS DESPLAZAMIENTO Y LOGISTICA CAPACIDAD TÉCNICA | [5 empty] | 794170339
SUBTOTAL CONSULTORÍA MODALIDAD INTERVENTORÍA | [5 empty] | 8156301090
ADMININISTRACION |  |  |  |  | 8% | 652504087.2
IVA SOBRE ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19% | 123975776.568
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | [5 empty] | 8932780954
8934374505

## FP ACTA 2
|  | CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR | Código: xxxxxxx
Versión: xxxx
Fecha: xxxxx
RENTING DE ANTIOQUIA
Persona natural: La exoneracion del pago de la salud, ICBF y SENA, aplica si tiene dos o más empleados. Persona Jurídica o Empresas: la exoneración aplica solo para aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. Para los empleados que devenguen 10 o más salarios mínimos se continúan realizando todos los aportes de forma normal.
Aportante NO exonerado del pago de aporte de parafiscales y salud - Ley 1607 de 2012 |  |  | no
ELEMENTO |  |  | FACTOR
FACTOR PRESTACIONAL
A. | 1 | SALARIO MENSUAL | 1
B. | 2 | PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ASOCIADOS
| 2.1 | Prima Anual | 0.0833 | #REF!
| 2.2 | Cesantías anual | 0.0833 | #REF!
| 2.3 | Interés a las cesantías | 0.01 | #REF!
| 2.4 | Vacaciones | 0.041667 | #REF!
| 2.5 | Salud | 0 | #REF!
| 2.6 | Pension | 0.12 | #REF!
| 2.7 | Subsidio familiar | 0.04 | #REF!
| 2.8 | SENA | 0 | #REF!
| 2.9 | ICBF | 0 | #REF!
| 2.1 | ARL | 0.0696 | #REF!
| Sub total 2: Prestaciones Sociales, Seguridad Social y otros |  | 0.4479 | #REF!
| 3.6 | Salud Ocupacional y Médica | 0.026603 | #REF!
| 5.3 | Dotación exigida con emblemas institucionales. (chalecos con logos) | 0.02 | #REF!
| Sub total 5: Costos de Personal de Obra |  | 0.02 | #REF!
| FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  | 1.4679 | #REF!

## PERFILES ACTA 2
PERFILES- EQUIPO DE INTERVENTORÍA
PERFILES DIRECTIVOS DEL PROYECTO: Equipo de coordinación Integral de las áreas de la interventoría
Cod. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BÁSICO | RESPONSABILIDAD | PERFIL | EXPERIENCIA | ROL | ENTREGABLES: HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN | FUNCIONES
1.1.1 | Director especialista ingeniero civil, arquitecto constuctor, arquitecto y/o afines | Persona | 1 | 11533197 | Personal Administrativo / Totalmente responsable, tanto administrativa como técnicamente del proyecto. Establece las políticas y los controles financieros. | Profesional Especialista Director General - Especialista en gerencia de proyectos / gestión de proyectos o especialización en interventoría de proyectos y obras o afines. | > 10 años experiencia general > 5 años Específica en coordinación en gestión y supervisión de proyectos o como coordinador o director de interventoría de proyectos y obras. | Máxima autoridad técnica, administrativa y contractual de la interventoría. | Fase I: • Plan General de Interventoría • Metodología integral • Matriz de riesgos • Plan de comunicaciones Fase II: • Informes periódicos consolidados • Conceptos técnicos de APUs y modificaciones • Curvas S y KPI consolidados Fase III: • Informe final de interventoría • Concepto de liquidación técnica y administrativa | 1. Dirigir, planear y controlar la ejecución integral de la interventoría en sus componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social y SST. 2. Representar a RENTAN ante la Supervisión, entidades territoriales y contratistas de obra. 3. Aprobar y validar los planes de trabajo, metodologías y cronogramas generales y específicos por municipio y frente de trabajo. 4. Liderar la revisión técnica de presupuestos, análisis de precios unitarios, cotizaciones soporte, verificando coherencia con mercado, alcance y normativa. 5. Autorizar y conceptuar técnicamente sobre actas de mayores y menores cantidades de obra, suspensiones, reinicios, prórrogas y modificaciones contractuales. 6. Aprobar informes de interventoría y emitir conceptos técnicos para la toma de decisiones contractuales. 7. Garantizar la implementación de indicadores de gestión, curvas S físico–financieras y tableros de control. 8. Presidir el Comité Técnico de Interventoría por parte de RENTAN y asistir y liderar las diferentes reuniones de seguimiento.
1.1.2 | Profesional coordinador ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor o afines | Persona | 1 | 8898299 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas. | Coordinador de área en Obra y/o interventoría, especialista en diseño sismoresistente de edificaciones, gestión de la construcción, interventoría de proyecto y obras o afines | > 6 años experiencia general > 4 años Específica en coordinación o apoyo en gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Responsable del control técnico de las obras. | Fase I: • Matriz técnica de proyectos • Diagnóstico técnico inicial Fase II: • Informes técnicos de obra • Actas técnicas de modificación • Curvas S Fase III: • Informe técnico de cierre • Concepto de recibo final de obra | 1. Coordinar y supervisar el componente técnico de las obras en todos los municipios. 2. Revisar y validar diseños, especificaciones técnicas y memorias de cálculo. 3. Revisar presupuestos oficiales, análisis de precios unitarios, cotizaciones y análisis de mercado. 4. Implementar indicadores de gestión y calidad, curvas S físico–financieras y tableros de control. 5. Elaborar conceptos técnicos para mayores y menores, ajustes de alcance y modificaciones. 6. Hacer parte del Comité Técnico de Interventoría y asistir a las diferentes reuniones de seguimiento.
1.1.3 | Profesional coordinador Ambiental | Persona | 1 | 8898299 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas. | Coordinador de área en Obra y/o interventoría, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, o afines con especialización en gestión ambiental de proyectos, gestión de proyectos o interventoría de proyecto y obras o afines | > 6 años experiencia general > 4 años Específica en coordinación o apoyo en gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Responsable del control ambiental de las obras. | Fase I: • Diagnóstico ambiental, Plan de Manejo Ambiental – Interventoría. Fase II: • Informes de seguimiento ambiental, matrices de cumplimiento. Fase III: • Informe ambiental de cierre y cumplimiento. | 1. Coordinar la interventoría ambiental de todos los frentes de obra. 2. Verificar cumplimiento de licencias, permisos y PMA. 3. Revisar y validar costos ambientales incluidos en APUs. 4. Controlar medidas de manejo ambiental y reportes de impactos. 5. Emitir conceptos para ajustes ambientales y medidas correctivas. 6. Hacer parte del Comité Técnico de Interventoría y asistir a las diferentes reuniones de seguimiento.
1.1.4 | Profesional coordinador Social | Persona | 1 | 8898299 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas. | Coordinador de área en Obra y/o interventoría, profesional social, con especialización en gerencia social, gestión social, interventoría de proyectos y obras o afines | > 6 años experiencia general > 4 años Específica en coordinación o apoyo en gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Responsable del componente social y de participación ciudadana. | Fase I: • Diagnóstico social, Plan de Gestión Social. Fase II: • Informes sociales periódicos, registro de socializaciones. Fase III: • Informe social final y cierre comunitario. | 1. Coordinar la gestión social de la interventoría. 2. Supervisar planes de manejo social, socialización y atención comunitaria. 3. Verificar impactos sociales derivados de la obra. 4. Articular atención de PQRS y conflictos sociales. 5. Emitir conceptos para ajustes de gestión social. 6. Hacer parte del Comité Técnico de Interventoría y asistir a las diferentes reuniones de seguimiento.
1.1.5 | Profesional coordinador SST | Persona | 1 | 8898299 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas. | Coordinador de área en Obra y/o interventoría, profesional en ingeniería, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, salud u otras carreras afines, con licencia en Salud Ocupacional vigente. Con especialización en interventoría de proyectos y obras o afines a seguridad y salud en el trabajo. | > 6 años experiencia general > 4 años Específica en coordinación o apoyo en gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras en el área de | Responsable del cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Fase I: • Diagnóstico SST, Plan SST Interventoría. Fase II: • Informes SST, matrices de riesgos y controles. Fase III: • Informe SST de cierre. | 1. Coordinar la interventoría SST. 2. Revisar e implementar planes SST del contratista. 3. Verificar cumplimiento normativo y control de riesgos. 4. Emitir conceptos ante incidentes, accidentes y medidas correctivas. 5. Hacer parte del Comité Técnico de Interventoría y asistir a las diferentes reuniones de seguimiento.
1.1.6 | Profesional coordinador ingenieria electrica | Persona | 1 | 8898299 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas. | Coordinador de área en Obra y/o interventoría, profesional en ingeniería electrica con especialización afin o con especialización en interventoría de proyectos y obras o afín | > 6 años experiencia general > 4 años Específica en coordinación o apoyo en gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras en el área de ingeniería eléctrica | Responsable de la interventoría de instalaciones eléctricas y especiales. | Fase I: • Revisión técnica eléctrica. Fase II: • Informes eléctricos, actas de ajustes. Fase III: • Informe eléctrico final. | 1. Revisar y validar diseños, especificaciones técnicas y memorias de cálculo. 2. Revisar presupuestos oficiales, análisis de precios unitarios, cotizaciones y análisis de mercado. 3. Supervisar ejecución y pruebas de instalaciones. 4. Emitir conceptos técnicos eléctricos. 5. Hacer parte del Comité Técnico de Interventoría y asistir a las diferentes reuniones de seguimiento.
* Aplican equivalencias del decreto*
PERFILES OPERATIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 | Profesional de apoyo ingeniero civil, arquitecto, arquitecto constructor o afines | Persona | 12 | 7060560 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Profesional Residente, ingeniero civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor o afines | > 6 años general > 3 años Específica en coordinación o apoyo en la gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Ejecutor técnico de la interventoría. Responsable del control directo de obra y soporte técnico al Coordinador Técnico y Director. | Fase I: • Insumos técnicos para diagnóstico inicial. Fase II: • Informes técnicos de obra, registros de medición, insumos para actas. Fase III: • Insumos técnicos para informe final y liquidación. | 1. Verificar en campo la correcta ejecución de las actividades de obra conforme a planos, especificaciones técnicas y cronograma aprobado. 2. Apoyar la revisión de APUs, cantidades de obra y rendimientos reales frente a los presupuestados. 3. Realizar mediciones de obra y validar cantidades ejecutadas para cortes y actas. 4. Elaborar informes técnicos periódicos, según lo requerido por el Director y/o Coordinador asociado, de avance físico, calidad y productividad. 5. Apoyar la elaboración de actas de mayores y menores cantidades de obra y modificaciones técnicas. 6. Alimentar los indicadores de gestión y la Curva S física del proyecto. 7. Verificar la implementación de planes de calidad y control de materiales. 8. Consolidar de manera organizada el registro fotográfico antes, durante y después de cada una de las intervenciones, siguiendo los lineamientos de identidad visual institucional de la Gobernación de Antioquia.
1.2.2 | Profesional Ambiental | Persona | 12 | 6092580 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones técnicas con reporte a una instancia superior. | Profesional Residente Ambiental, , Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal o afines | > 4 años > 2 años Específica en coordinación o apoyo en la gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Ejecutor ambiental de la interventoría. Responsable del control ambiental de obra y soporte al Coordinador Ambiental y Director. | Fase I: • Diagnóstico ambiental detallado. Fase II: • Informes ambientales de seguimiento. Fase III: • Informe ambiental de cierre. | 1. Verificar en campo el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de las obligaciones ambientales del contratista. 2. Identificar impactos ambientales y proponer medidas preventivas y correctivas. 3. Verificar que los costos ambientales incluidos en los APUs correspondan a actividades ejecutadas. 4. Elaborar informes ambientales periódicos y registros de seguimiento, según lo requerido por el Director y/o Coordinador asociado. 5. Apoyar la gestión de permisos, autorizaciones y requerimientos de autoridades ambientales. 6. Apoyar la consolidación del cierre ambiental del proyecto. 7. Consolidar de manera organizada el registro fotográfico antes, durante y después de cada una de las intervenciones, siguiendo los lineamientos de identidad visual institucional de la Gobernación de Antioquia.
1.2.3 | Profesional Social | Persona | 12 | 6092580 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones técnicas con reporte a una instancia superior. | Profesional Residente Social, profesional social | > 4 años > 2 años Específica en coordinación o apoyo en la gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Ejecutor del componente social y de participación ciudadana. Responsable del control del componente social en campo y soporte al Coordinador Social y Director. | Fase I: • Diagnóstico social. Fase II: • Informes sociales periódicos y actas de socialización. Fase III: • Informe social final. | 1. Implementar el Plan de Gestión Social aprobado para el proyecto. 2. Realizar actividades de socialización con comunidades y actores locales. 3. Registrar actas, listados de asistencia y evidencias de participación ciudadana. 4. Apoyar la atención y seguimiento de PQRS relacionadas con la obra. 5. Identificar conflictos sociales y apoyar su gestión o mitigación. 6. Elaborar informes sociales periódicos y reportes de impacto social, según lo requerido por el Director y/o Coordinador asociado. 7. Apoyar el proceso de cierre social del proyecto.
1.2.4 | Profesional SST | Persona | 12 | 6092580 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones técnicas con reporte a una instancia superior. | Profesional Residente SST, profesional en ingeniería, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, salud u otras carreras afines, con licencia en Salud Ocupacional vigente. | > 4 años > 2 años Específica en coordinación o apoyo en la gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Ejecutor del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría. Responsable del control del componente SST en campo y soporte al Coordinador SST y Director. | Fase I: • Diagnóstico SST. Fase II: • Informes SST periódicos. Fase III: • Informe SST de cierre | 1. Verificar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista. 2. Realizar inspecciones periódicas de seguridad en frentes de obra. 3. Identificar peligros y evaluar riesgos laborales. 4. Registrar incidentes, accidentes y actos inseguros. 5. Proponer medidas preventivas y correctivas en materia de SST, según lo requerido por el Director y/o Coordinador asociado. 6. Elaborar informes SST periódicos y matrices de riesgos. 7. Apoyar el cierre SST del proyecto.
1.2.5 | Profesional en ingenieria electrica | Persona | 12 | 7060560 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Profesional Residente Electrico, profesional en ingeniería electrica. | > 4 años > 2 años Específica en coordinación o apoyo en la gestión, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Ejecutor técnico del componente eléctrico y de instalaciones especiales. Responsable del control del componente eléctrico en campo y soporte al Coordinador de ingeniería electrica y Director. | Fase I: • Revisión técnica eléctrica inicial. Fase II: • Informes eléctricos de seguimiento. Fase III: • Informe eléctrico final. | 1. Verificar la correcta ejecución de las instalaciones eléctricas conforme a diseños y RETIE. 2. Apoyar la revisión de presupuestos, APUs eléctricos y cotizaciones asociadas. 3. Verificar la calidad de materiales y equipos eléctricos instalados. 4. Realizar seguimiento a pruebas y puesta en servicio de sistemas eléctricos. 5. Apoyar la elaboración de actas de ajustes técnicos eléctricos. 6. Elaborar informes técnicos eléctricos periódicos,según lo requerido por el Director y/o Coordinador asociado. 7. Apoyar el cierre técnico eléctrico del proyecto. 8. Consolidar de manera organizada el registro fotográfico antes, durante y después de cada una de las intervenciones, siguiendo los lineamientos de identidad visual institucional de la Gobernación de Antioquia.
1.2.6 | Auxiliar técnologo en construcciones civiles | Persona | 16 | 3880461 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Tecnólogo en Construcciones Civiles o afines | > 2 años > 1 años Específica en apoyo a la gestión de proyectos, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Apoyo operativo de campo para el control de obra. | Fase I: • Insumos técnicos para diagnóstico inicial. Fase II: • Informes técnicos de obra, registros de medición, insumos para actas. Fase III: • Insumos técnicos para informe final y liquidación. | 1. Realizar mediciones de cantidades de obra en campo. 2. Llevar bitácoras diarias de obra. 3. Apoyar de manera organizada el registro fotográfico y documental del avance físico: antes, durante y después de cada una de las intervenciones, siguiendo los lineamientos de identidad visual institucional de la Gobernación de Antioquia. 4. Verificar actividades ejecutadas frente al cronograma. 5. Apoyar el levantamiento de información para actas de obra. 6. Apoyar el control de calidad de materiales y procesos constructivos. 7. Consolidar de manera organizada el registro fotográfico
1.2.7 | Auxiliar SST Interventoria | Persona | 16 | 3880461 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Tecnólogo gestión seguridad y salud en el trabajo SISO o afines | > 2 años > 1 años Específica en apoyo a la gestión de proyectos, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Apoyo operativo al componente SST. | Fase I: • Diagnóstico SST. Fase II: • Informes SST periódicos. Fase III: • Informe SST de cierre | 1. Apoyar inspecciones de seguridad en obra. 2. Registrar condiciones inseguras y actos inseguros. 3. Verificar uso de EPP en frentes de obra. 4. Apoyar la actualización de registros SST. 5. Apoyar capacitaciones y charlas de seguridad. 6. Apoyar la consolidación de informes SST.
1.2.8 | Auxiliar ambiental Interventoria | Persona | 16 | 3880461 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Tecnólogo en Gestión Ambiental o afines | > 2 años > 1 años Específica en apoyo a la gestión de proyectos, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Apoyo operativo ambiental. | Fase I: • Diagnóstico ambiental detallado. Fase II: • Informes ambientales de seguimiento. Fase III: • Informe ambiental de cierre. | 1. Verificar en campo la implementación de medidas ambientales. 2. Registrar evidencias fotográficas de cumplimiento ambiental, de manera organizada, antes, durante y después de cada una de las intervenciones, siguiendo los lineamientos de identidad visual institucional de la Gobernación de Antioquia. 3. Apoyar el control de residuos y manejo de materiales. 4. Apoyar la actualización de matrices ambientales. 5. Apoyar informes ambientales periódicos. 6. Apoyar el cierre ambiental del proyecto.
1.2.9 | Auxiliar social Interventoria | Persona | 16 | 3880461 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Tecnólogo social o afines | > 2 años > 1 años Específica en apoyo a la gestión de proyectos, supervisión o interventoría de proyectos y obras | Apoyo operativo social. | Fase I: • Diagnóstico social. Fase II: • Informes sociales periódicos y actas de socialización. Fase III: • Informe social final. | 1. Apoyar actividades de socialización comunitaria. 2. Elaborar actas y listados de asistencia. 3. Registrar evidencias de participación ciudadana. 4. Apoyar la atención básica de PQRS. 5. Apoyar la elaboración de informes sociales. 6. Apoyar el cierre social del proyecto.
1.2.10 | Profesional Administrativo y financiero | Persona | 1 | 7060560 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Profesional de las ciencias económicas, administrativas o contables | > 6 años > 3 años Específica | Responsable operativo del control administrativo y financiero. | Fase I: • Diagnóstico financiero inicial. Fase II: • Informes financieros periódicos. Fase III: • Informe financiero final. | 1. Verificar el control presupuestal de los contratos de obra. 2. Analizar avances financieros frente al físico. 3. Apoyar la elaboración de Curva S financiera. 4. Verificar soportes de pagos, facturación y cortes. 5. Elaborar informes financieros periódicos. 6. Apoyar la evaluación de impactos financieros de modificaciones contractuales. 7. Apoyar el cierre financiero y liquidación.
1.2.11 | Profesional de apoyo Administrativo y Financiero | Persona | 1 | 4767302 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones técnicas con reporte a una instancia superior. | Profesional de las ciencias económicas, administrativas o contables | > 4 años > 2 años Específica | Soporte técnico–administrativo al componente financiero. | Fase I: • Diagnóstico financiero inicial. Fase II: • Informes financieros periódicos. Fase III: • Informe financiero final. | 1. Consolidar información financiera de proyectos. 2. Apoyar la actualización de bases de datos presupuestales. 3. Apoyar la elaboración de informes financieros. 4. Verificar coherencia entre ejecución física y financiera. 5. Apoyar seguimiento a garantías y pólizas. 6. Apoyar el cierre financiero del contrato.
1.2.12 | Auxiliar administrativo y financiero | Persona | 3 | 3880461 | Personal Administrativo / Responsable de tomar decisiones administrativas y técnicas con reporte a una instancia superior. | Tecnólogo en Administración de Empresas y/o Contabilidad y/o Finanzas o afines | > 2 años > 1 años Específica | Gestión documental y administrativa del contrato. | Fase I: • Diagnóstico financiero inicial. Fase II: • Informes financieros periódicos. Fase III: • Informe financiero final. | 1. Gestionar el archivo físico y digital del contrato. 2. Garantizar la trazabilidad documental de entregables. 3. Apoyar radicación y control de correspondencia. 4. Apoyar la organización de informes y anexos. 5. Apoyar el seguimiento a compromisos administrativos. 6. Apoyar la preparación del expediente de cierre contractual.
|  |  | 135 | 119653719
Secretario (a) | Secretariado, asistente administrativa o auxiliar administrativa o afines | personal | 1 | 3880461 |  |  | Mínimo 2 años de experiencia como secretaria, asistente administrativa o auxiliar administrativa. Especifica: Minimo 1 año de experiencia previa en proyectos de obra pública, interventoría, supervisión o construcción. |  |  | Manejo de documentación técnica de obra (Actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación), Informes mensuales de interventoría, Correspondencia contractual, Control de archivos físicos y digitales, Apoyo en seguimiento contractual (radicación de documentos, control de plazos, pólizas, modificaciones, otrosíes), Coordinación de agendas, comités de obra y reuniones técnicas, Elaboración y organización de expedientes contractuales conforme a normas de archivo (Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos).
Conductor | Bachiller | personal | 3 | 1985048 |  |  | Mínimo 1 año de experiencia como conductor con licencia de conduccion vigente Especifica: Mínimo 2 años como conductor,en proyectos de obras públicas o construcción. |  |  | Conducir el vehículo asignado conforme a las normas de tránsito y seguridad, Transportar personal, materiales y equipos de obra, Verificar el estado mecánico del vehículo antes y después de su uso, Reportar novedades, fallas o accidentes, Mantener el vehículo limpio y en condiciones óptimas, Apoyar actividades logísticas relacionadas con el proyecto, cuando se requiera

## EL RETIRO
FORMULARIO 1 - DETALLADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA CORTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE EL RETIRO - ANTIOQUIA
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL | PRIMA DE LOCALIZACIÓN | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoría | 8898299 |  | 100% | 6.5 | 57838944
1 | Profesional Residente de Interventoría | 6092580 |  | 100% | 6.5 | 39601770
1 | Profesional Residente de Interventoría Eléctrico | 6092580 |  | 100% | 6.5 | 39601770
1 | Profesional Ambiental | 4767302 |  | 100% | 6.5 | 30987463
1 | Profesional SST | 4767302 |  | 100% | 6.5 | 30987463
1 | Profesional Social | 4767302 |  | 100% | 6.5 | 30987463
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Secretario (a) | 1845566 |  | 100% | 6.5 | 11996179
1 | Conductor | 1985048 | 0 | 100% | 6.5 | 12902812
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) | [5 empty] | 254903864
FACTOR PRESTACIONAL (8) | [5 empty] | 1.45
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A) | [5 empty] | 369610603
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(9) |  |  | (10) | (11) | (12) | (9)*(10)*(11)*(12) = (13)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS (si no se hace uso de valor estimado para gastos de alojamiento)
1 | Moto Alquiler modelo 2017 o superior - tarifa de alquiler y cilindraje igual o superior a 125 cc | Unidad | 631052 | 100% | 6.5 | 4101838
COSTOS ESTIMADOS
1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura | Estimado | 21407857 |  |  | 21407857
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | [5 empty] | 25509695
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 395120298
ADMINISTRACION = 8% * (C) = (D) | [5 empty] | 31609623.84
IVA = 19% * (D) = (E) | [5 empty] | 6005828.5296
COSTO TOTAL (C) + (D) + (E) = (F) | [5 empty] | 432735750
434390681

## FP EL RETIRO
0 |  | Nota 1: El archivo contiene referencias circulares, por lo tanto se debe tener activo el calculo iterativo de las fórmulas
Nota 2: Sólo diligenciar información en las celdas resaltadas en verde
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA CORTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE EL RETIRO - ANTIOQUIA
FACTOR MULTIPLICADOR
1 | Sueldo Básico |  | 100%
| Subtotal 1 |  | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales
| Prima anual |  | 8.33%
| Cesantía anual |  | 8.33%
| Interés a las cesantías |  | 1%
2.2 | Aportes a la Seguridad social
Salud (EPS)
| Pensiones (AFP) |  | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) |  | 6.96%
2.3 | Aportes parafiscales
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
| Cajas de compensación familiar |  | 4%
2.4 | Descanso remunerado (vacaciones)
| Vacaciones anuales |  | 4.17%
2.5 | Dotación e Implementos de seguridad
| Dotación |  | 0%
| Implementos de seguridad - Elementos de protección personal |  | 0%
| Exámenes de ingreso y egreso |  | 0%
| Subtotal 2 |  | 44.79%
| Subtotal 1+2+3+4+5 |  | 144.8%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales |  | 1.45
Note on A8: Secretaría de Infraestructura Física: El oferente deberá presentar los mismos porcentajes que la entidad relaciona en el primero y segundo ítem o numeral, correspondientes respectivamente a “Salario Básico” y “Prestaciones Sociales”, en el caso en que los porcentajes sean diferentes a los estipulados, la Entidad los corregirá con el fin de verificar dicho Formulario en igualdad de condiciones, según lo establecido en el Pliego de Condiciones.

## PERFILES EL RETIRO
Cantidad de profesionales | Cargo | Título Profesional | Título de Posgrado | Experiencia General | Experiencia Específica
|  |  |  | (años mínimos) | (años mínimos)
1 | Director de Interventoría Dedicación indicada en el presupuesto Categoría 1 | Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas Posgrado en Gerencia de obras o en Gerencia de proyectos | Deberá tener mínimo Doce (12) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Además, debe acreditar tener Posgrado en Gerencia de obra o Gerencia de Proyectos | Demostrar mínimo Ocho (8) años de experiencia especifica como Director de interventoría en contratos de “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS (*) Ver equivalencia de experiencia aplicables para el personal en la Matriz 4 – Lineamientos del Personal.
1 | Profesional Residente de Interventoría Dedicación indicada en el presupuesto Categoría 3 | Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | N.A | Deberá tener mínimo Ocho (8) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. | Demostrar mínimo Seis (6) años de experiencia especifica como Residente de interventoría en contratos de “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS (*) Ver equivalencia de experiencia aplicables para el personal en la Matriz 4 – Lineamientos del Personal.
Cantidad de profesionales | Cargo | Título Profesional | Título de Posgrado | Experiencia General | Experiencia Específica
|  |  |  | (años mínimos) | (años mínimos)
1 | Profesional Ambiental Dedicación indicada en el presupuesto Categoría 4 | Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Sanitario y Ambiental. | N.A | Deberá tener mínimo Seis (6) años como profesional Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Sanitario y Ambiental, a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. | Demostrar mínimo Cuatro (4) años de experiencia específica, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber desempeñado actividades ambientales en contratos de obra o de Interventoría. Los contratos presentados como experiencia específica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS”
1 | Profesional SST Dedicación indicada en el presupuesto Categoría 5 | Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero o profesional en seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial o Ingeniero o profesional en Higiene y Seguridad Ocupacional o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | N.A | Deberá tener mínimo Cuatro (4) años como profesional Ingeniero o profesional en seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial o Ingeniero o profesional en Higiene y Seguridad Ocupacional o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, o resolución en salud y seguridad en el trabajo. | Demostrar mínimo Tres (3) años de experiencia específica a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber desempeñado actividades SISO o SST en contratos de obra o de Interventoría. Los contratos presentados como experiencia específica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS”
1 | Profesional Social Dedicación indicada en el presupuesto Categoría 4 | Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Sociólogo(a) o Comunicador(a) Social o Antropólogo(a), o trabajador(a) Social o Psicólogo(a) o Profesional en Planeación y Desarrollo Social | N.A | Deberá tener mínimo Seis (6) años como profesional Sociólogo(a) o Comunicador(a) Social o Antropólogo(a), o trabajador(a) Social o Psicólogo(a) o Profesional en Planeación y Desarrollo Social a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, cuando aplique. | Demostrar mínimo Cuatro (4) años de experiencia específica, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber desempeñado actividades sociales en contratos de obra o de Interventoría. Los contratos presentados como experiencia específica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS”
1 | Profesional Ingeniero Eléctrico, Dedicación indicada en el presupuesto Categoría 4 | Que acredite título académico de Ingeniero electricista o Ingeniero electromecánico, o Ingeniero de distribución de redes eléctricas de conformidad con las leyes 51 de 1986, 842 de 2003, las demás que la adicionen, y tener mínimo dos (2) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional | N.A | a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, cuando aplique. | Que acredite como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional haber ejercido como ingeniero en: 1. La elaboración de diseños eléctricos según RETIE. Y 2. La construcción y/o supervisión de instalaciones eléctricas objeto de RETIE. La anterior experiencia certificada en mínimo 2 contratos.
Secretario (a) | Secretariado, asistente administrativa o auxiliar administrativa o afines | Mínimo 2 años de experiencia como secretaria, asistente administrativa o auxiliar administrativa. | Minimo 1 año de experiencia previa en proyectos de obra pública, interventoría, supervisión o construcción. | N/A | Manejo de documentación técnica de obra (Actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación), Informes mensuales de interventoría, Correspondencia contractual, Control de archivos físicos y digitales, Apoyo en seguimiento contractual (radicación de documentos, control de plazos, pólizas, modificaciones, otrosíes), Coordinación de agendas, comités de obra y reuniones técnicas, Elaboración y organización de expedientes contractuales conforme a normas de archivo (Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos).
Conductor | Bachiller | Mínimo 1 año de experiencia como conductor con licencia de conduccion vigente | Mínimo 2 años como conductor,en proyectos de obras públicas o construcción. | N/A | Conducir el vehículo asignado conforme a las normas de tránsito y seguridad, Transportar personal, materiales y equipos de obra, Verificar el estado mecánico del vehículo antes y después de su uso, Reportar novedades, fallas o accidentes, Mantener el vehículo limpio y en condiciones óptimas, Apoyar actividades logísticas relacionadas con el proyecto, cuando se requiera

## JARDIN
Fecha de actualización: 01 de abril de 2024 |  |  | Nota 1: El archivo contiene referencias circulares, por lo tanto se debe tener activo el calculo iterativo de las fórmulas
Nota 2: Sólo diligenciar información en las celdas resaltadas en azul
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial - Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
| Código | CCE-EICP-FM-70 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL REMOLINO - HISPANIA - PUERTO BOY - LA BODEGA - ANDES - JARDÍN - ALTO DE VENTANAS CODIGO (60AN04), SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
| CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL | PRIMA DE LOCALIZACIÓN | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5)
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL LICENCIAS Y PERMISOS
| 1 | Director de Interventoría | 8898299 |  | 10% | 4 | 3559320
| 1 | Profesional Ambiental | 6092580 |  | 10% | 4 | 2437032
| 1 | Profesional Forestal | 6092580 |  | 10% | 4 | 2437032
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director de Interventoría | 8898299 |  | 100% | 7 | 62288093
| 1 | Profesional Residente de Interventoría | 7060560 |  | 100% | 7 | 49423920
| 1 | Profesional Ambiental | 6092580 |  | 100% | 7 | 42648060
| 1 | Profesional SST | 4767302 |  | 100% | 7 | 33371114
| 1 | Profesional Social | 4767302 |  | 100% | 7 | 33371114
| 1 | Auxiliar de ingenieria | 4767302 |  | 100% | 7 | 33371114
PERSONAL TECNOLOGO Y TÉCNICO
| 1 | Tecnólogo SST | 3880461 |  | 100% | 7 | 27163227
| 2 | Tecnólogo en Construcciones Civiles | 3880461 |  | 100% | 7 | 54326454
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1 | Secretario (a) | 1845566 |  | 100% | 7 | 12918962
| 1 | Mensajero (a) | 1623500 |  | 100% | 7 | 11364500
| 1 | Conductor | 1985048 |  | 100% | 7 | 13895336
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) | [5 empty] | 382575278
| FACTOR PRESTACIONAL (8) | [5 empty] | 1.64
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A) | [5 empty] | 627423455.92
| CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
| (9) |  |  | (10) | (11) | (12)
COSTOS MENSUALES
| 2 | Moto Alquiler modelo 2017 o superior - tarifa de alquiler y cilindraje igual o superior a 125 cc | Unidad | 631052 | 100% | 8 | 10096832
COSTOS ESTIMADOS
| 1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura | Estimado | 117104038 |  |  | 117104038
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | [5 empty] | 127200870
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 754624325.92
| ADMINISTRACION = 8% * (C) = (D) | [5 empty] | 60369946.0736
| IVA = 19% * (D) = (E) | [5 empty] | 11470289.754
| COSTO TOTAL (C) + (D) + (E) = (F) | [5 empty] | 826464562
922606475

## FP JARDIN
Fecha de actualización: 01 de abril de 2024 |  | Nota 1: El archivo contiene referencias circulares, por lo tanto se debe tener activo el calculo iterativo de las fórmulas
Nota 2: Sólo diligenciar información en las celdas resaltadas en verde
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL REMOLINO - HISPANIA - PUERTO BOY - LA BODEGA - ANDES - JARDÍN - ALTO DE VENTANAS CODIGO (60AN04), SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
FACTOR PRESTACIONAL
1 | Sueldo Básico |  | 100%
| Subtotal 1 |  | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales
| Prima anual |  | 8.33%
| Cesantía anual |  | 8.33%
| Interés a las cesantías |  | 1%
2.2 | Aportes a la Seguridad social
Salud (EPS)
| Pensiones (AFP) |  | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) |  | 6.96%
2.3 | Aportes parafiscales
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
| Cajas de compensación familiar |  | 4%
2.4 | Descanso remunerado (vacaciones)
| Vacaciones anuales |  | 4.17%
2.5 | Dotación e Implementos de seguridad
| Dotación |  | 0.81%
| Implementos de seguridad - Elementos de protección personal |  | 0.97%
| Exámenes de ingreso y egreso |  | 0.25%
| Subtotal 2 |  | 46.82%
| Subtotal 1+2 |  | 164.4%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales |  | 1.64

## PERFILES JARDIN
Profesionales interventoria Jardin
Cargo | Profesión | Perfil | Experiencia general | Experiencias específica | Funciones del profesional
Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | Categoría 2. Posgrado en Gerencia de obras o en Gerencia de proyectos | Mínimo 10 años como profesional (desde expedición de la tarjeta profesional). | Mínimo 4 años como Director de interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Dirigir la interventoría integral; asegurar cumplimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y legal; suscribir actas e informes; tomar decisiones para el objeto contractual.
Profesional Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | Categoría 3. | Mínimo 8 años como profesional (desde expedición de la tarjeta). | Mínimo 3 años como Residente de interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Supervisión técnica diaria; control de calidad; bitácora; apoyo en informes y cumplimiento de especificaciones.
Profesional Ambiental | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Sanitario y Ambiental | Categoría 4. | Mínimo 6 años como profesional. | Mínimo 2 años en actividades ambientales en contratos de obra o interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Gestión y seguimiento del PMA, permisos/licencias, manejo de RCD, reposición arbórea, certificados de procedencia de materiales, indicadores ambientales e informes.
Profesional Forestal | Ingeniero Forestal | Categoría 4. | Mínimo 6 años como profesional. | Mínimo 2 años en actividades forestales en contratos de obra o interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Inventario forestal, permisos de aprovechamiento, compensaciones, rescate y traslado de especies; soporte técnico ambiental.
Profesional SST | Profesional en SST/Seguridad Industrial/Higiene y Seguridad/SI y Salud Ocupacional | Categoría 5. | Mínimo 4 años como profesional (o resolución en SST). | Mínimo 2 años en SST/SISO en contratos de obra o interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Plan SST, afiliaciones y SGSSI, reporte de incidentes/accidentes, control de maquinaria/vehículos, indicadores y evidencias.
Profesional Social | Sociólogo(a) / Comunicador(a) Social / Antropólogo(a) / Trabajador(a) Social / Psicólogo(a) / Profesional en Planeación y Desarrollo Social | Categoría 5. | Mínimo 4 años como profesional. | Mínimo 2 años en gestión social en contratos de obra o interventoría en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Plan de Gestión Social, socialización y participación, manejo PQRSD, actas de vecindad/entorno, certificaciones de paz y salvo social.
Profesional Auxiliar de Ingeniería | Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías | Categoría 5. | Mínimo 4 años como profesional. | Mínimo 2 años como ingeniero civil/de vías y transporte/auxiliar/inspector en proyectos viales con afirmado/base/subbase granular. | Control de cantidades, verificación de procesos constructivos, registros/ensayos, apoyo al residente, actualización de planos y cambios.
Tecnólogo en Construcciones Civiles | Tecnólogo en Construcciones Civiles o Tecnólogo en Obras Civiles | Categoría 6. | Mínimo 2 años como tecnólogo. | Mínimo 1 año como residente/auxiliar/inspector de obra o interventoría en proyectos en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. Que hayan incluido actividades con afirmado y/o base y/o subbase granular. | Apoyo operativo en frentes, control de actividades y cuadrillas, mediciones y reportes, registro fotográfico/georreferenciado.
Tecnólogo SST | Tecnólogo en SST/Seguridad Industrial/Salud Ocupacional/Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Categoría 6. | Mínimo 2 años como tecnólogo. | Mínimo 1 año como Tecnólogo SST en contratos de obra o interventoría en proyectos en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Inspecciones en campo, verificación EPP, listas de chequeo, soporte documental para informes mensuales y PAPSO.
Biólogo | Biólogo | Categoría 4. | Mínimo 4 años como profesional. | Mínimo 2 años en actividades de biología aplicadas a obras/interventorías en proyectos en contratos de INTERVENTORÍA a proyectos de construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos. | Manejo de biodiversidad: rescate y traslado de fauna/flora, monitoreos, soporte a PMA y compensaciones.
Secretaria
Mensajero
Secretario (a) | Secretariado, asistente administrativa o auxiliar administrativa o afines | Mínimo 2 años de experiencia como secretaria, asistente administrativa o auxiliar administrativa. | Minimo 1 año de experiencia previa en proyectos de obra pública, interventoría, supervisión o construcción. | N/A | Manejo de documentación técnica de obra (Actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación), Informes mensuales de interventoría, Correspondencia contractual, Control de archivos físicos y digitales, Apoyo en seguimiento contractual (radicación de documentos, control de plazos, pólizas, modificaciones, otrosíes), Coordinación de agendas, comités de obra y reuniones técnicas, Elaboración y organización de expedientes contractuales conforme a normas de archivo (Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos).
Conductor | Bachiller | Mínimo 1 año de experiencia como conductor con licencia de conduccion vigente | Mínimo 2 años como conductor,en proyectos de obras públicas o construcción. | N/A | Conducir el vehículo asignado conforme a las normas de tránsito y seguridad, Transportar personal, materiales y equipos de obra, Verificar el estado mecánico del vehículo antes y después de su uso, Reportar novedades, fallas o accidentes, Mantener el vehículo limpio y en condiciones óptimas, Apoyar actividades logísticas relacionadas con el proyecto, cuando se requiera

## BRICEÑO
Nota 1: El archivo contiene referencias circulares, por lo tanto se debe tener activo el calculo iterativo de las fórmulas
Nota 2: Sólo diligenciar información en las celdas resaltadas en azul
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial - Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-70 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN JOSÉ DE URÉ - TARAZÁ EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL | PRIMA DE LOCALIZACIÓN | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL (Licencias y permisos)
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Profesional Director de Interventoria | 8898299 |  | 100% | 7 | 62288093
1 | Profesional Residente de interventoria | 7060560 |  | 100% | 6 | 42363360
1 | Profesional Residente Ambiental | 6092580 |  | 50% | 5.5 | 16754595
1 | Profesional Residente SST | 4767302 |  | 100% | 5.5 | 26220161
1 | Profesional del Área Social | 4767302 |  | 50% | 5.5 | 13110081
PERSONAL TECNOLOGO Y TÉCNICO
| Tecnologo SST | 3577256 |  | 100% | 5.5
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Secretario (a) | 2039162 |  | 100% | 6.5 | 13254553
1 | Conductor | 1985048 |  | 100% | 6.5 | 12902812
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) | [5 empty] | 186893655
FACTOR PRESTACIONAL (8) | [5 empty] | 1.47
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A) | [5 empty] | 274733673
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO DÍA | DÍAS - MES | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(14) |  |  | (15) | (16) | (17) | (14)*(15)*(16)*(17) = (18)
COSTOS ESTIMADOS
1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura | estimado | 41144662 |  |  | 41144662
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) | [5 empty] | 41144662
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 315878335
ADMINISTRACION = 8% * (C) = (D) | [5 empty] | 25270266.8
IVA = 19% * (D) = (E) | [5 empty] | 4801350.692
COSTO TOTAL (C) + (D) + (E) = (F) | [5 empty] | 345949952
346394216

## FP BRICEÑO
0 |  | Nota 1: El archivo contiene referencias circulares, por lo tanto se debe tener activo el calculo iterativo de las fórmulas
Nota 2: Sólo diligenciar información en las celdas resaltadas en verde
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN JOSÉ DE URÉ - TARAZÁ EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
FACTOR PRESTACIONAL
1 | Sueldo Básico |  | 100%
| Subtotal 1 |  | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales
| Prima anual |  | 8.33%
| Cesantía anual |  | 8.33%
| Interés a las cesantías |  | 1%
2.2 | Aportes a la Seguridad social
Salud (EPS)
| Pensiones (AFP) |  | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) |  | 6.96%
2.3 | Aportes parafiscales
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
| Cajas de compensación familiar |  | 4%
2.4 | Descanso remunerado (vacaciones)
| Vacaciones anuales |  | 4.17%
2.5 | Dotación e Implementos de seguridad
| Dotación |  | 1.03%
| Implementos de seguridad - Elementos de protección personal |  | 1.23%
| Exámenes de ingreso y egreso |  | 0.32%
| Subtotal 2 |  | 47.37%
| Subtotal 1+2 |  | 147.4%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales |  | 1.47

## PERFILES BRICEÑO
Profesionales interventoria Briceño
Cargo | Profesión | Experiencia general | Experiencias específica | Funciones del profesional
Director Interventoria (Profesional Especialista) | Ingeniero Civil o Ingeniero estructural o Ingeniero de vías y transportes | Deberá tener mínimo Diez (10) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesiona | Demostrar mínimo Cuatro (4) años de experiencia especifica como Director de interventoría en contratos de “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (*) Ver equivalencia de experiencia aplicables para el personal en la Matriz 4 – Lineamientos del Personal. | Dirección integral de la interventoría; decisiones administrativas y técnicas; relación con la Entidad; asegurar cumplimiento del objeto.
Profesional Residente de Interventoría Categoría 3 | Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y transportes | Ocho (8) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. | mínimo tres (3) años de experiencia especifica como Residente de interventoría en contratos de “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FÉRREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO” (*) Ver equivalencia de experiencia aplicables para el personal en la Matriz 4 – Lineamientos del Personal. | Las designadas por la supervsión
Profesional Ambiental Categoría 4 | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Sanitario y Ambiental. | Seis (6) años como profesional Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Sanitario y Ambiental, a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. | Dos (2) años de experiencia específica, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber desempeñado actividades ambientales en contratos de obra o de Interventoría. Los contratos presentados como experiencia específica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FÉRREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO” | Las designadas por la supervsión
Profesional SST Categoría 5 | Ingeniero o profesional en seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial o Ingeniero o profesional en Higiene y Seguridad Ocupacional o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Cuatro (4) años como profesional Ingeniero o profesional en seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial o Ingeniero o profesional en Higiene y Seguridad Ocupacional o Ingeniero o profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, o resolución en salud y seguridad en el trabajo. | mínimo Tres (3) años de experiencia específica, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber desempeñado actividades sociales en contratos de obra o de Interventoría. Los contratos presentados como experiencia específica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FÉRREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO” | Las designadas por la supervsión
Profesional Social Categoría 5 | Sociólogo(a) o Comunicador(a) Social o Antropólogo(a), o trabajador(a) Social o Psicólogo(a) o Profesional en Planeación y Desarrollo Social | Cuatro (4) años como profesional Sociólogo(a) o Comunicador(a) Social o Antropólogo(a), o trabajador(a) Social o Psicólogo(a) o Profesional en Planeación y Desarrollo Social a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, cuando aplique. | Demostrar mínimo Tres (3) años de experiencia específica, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber desempeñado actividades sociales en contratos de obra o de Interventoría. Los contratos presentados como experiencia específica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la “INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FÉRREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO” | Las designadas por la supervsión
Secretario (a) | Secretariado, asistente administrativa o auxiliar administrativa o afines | Minimo 1 año de experiencia previa en proyectos de obra pública, interventoría, supervisión o construcción. | N/A | Manejo de documentación técnica de obra (Actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación), Informes mensuales de interventoría, Correspondencia contractual, Control de archivos físicos y digitales, Apoyo en seguimiento contractual (radicación de documentos, control de plazos, pólizas, modificaciones, otrosíes), Coordinación de agendas, comités de obra y reuniones técnicas, Elaboración y organización de expedientes contractuales conforme a normas de archivo (Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos).
Conductor | Bachiller | Mínimo 2 años como conductor,en proyectos de obras públicas o construcción. | N/A | Conducir el vehículo asignado conforme a las normas de tránsito y seguridad, Transportar personal, materiales y equipos de obra, Verificar el estado mecánico del vehículo antes y después de su uso, Reportar novedades, fallas o accidentes, Mantener el vehículo limpio y en condiciones óptimas, Apoyar actividades logísticas relacionadas con el proyecto, cuando se requiera